**UMOWA nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku w Szczecinie, pomiędzy:

**Towarzystwem Wszechstronnego Rozwoju Collegium** wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136314, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 955 – 205 – 42 – 34, mającym siedzibę przy ul. Orawskiej 1,
70 – 131 Szczecin

reprezentowanym przez:

1. Tomasza Zalewskiego – prezesa,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentowaną/ym przez:

zwaną/ym dalej „**Wykonawcą”**

zwanymi dalej łącznie „**Stronami”.**

**Strony** zawierają Umowę o następującej treści (zwaną dalej „**Umową**”):

**§ 1.**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia**

Zawarcie Umowy zostało poprzedzone zapytaniem ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, Konkurs nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16, a w szczególności w oparciu o zasadę konkurencyjności.

**§ 2.**

**Oświadczenia Stron**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. jest w pełni świadomy swoich zobowiązań wynikających z Umowy, oraz że posiada stosowne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe niezbędne do całkowitego i należytego wykonania Umowy, zgodnie z najwyższą starannością – przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności;
3. posiada pełną znajomość wszelkich uwarunkowań związanych z realizacją Inwestycji, którą wywiódł z analizy i wizytacji terenu budowy planowanej Inwestycji, oraz ma pełną znajomość i wiedzę na temat wszystkich mających zastosowanie przepisów i regulacji, dokładnie ocenił wszystkie uwarunkowania prawidłowego wykonania wszelkich robót budowlanych i innych prac koniecznych do prawidłowego wykonania Inwestycji i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie;
4. otrzymał i dokładnie zapoznał się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i informacjami dotyczącymi Inwestycji udostępnionymi mu przez Zamawiającego lub powszechnie dostępnymi i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, dokonał wizji lokalnej terenu budowy planowanej Inwestycji i potwierdza, że przedstawione mu dokumenty i informacje są wystarczające do całkowitego i należytego wykonania świadczeń objętych Umową.
5. Strony oświadczają, że posiadają pełną zdolność do zawarcia Umowy, która stanowi ważne i prawnie wiążące dla nich zobowiązanie, zawarcie i wykonanie tej Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek innej umowy lub zobowiązania, których stronami są Zamawiający lub Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Strony.
6. Strony oświadczają, że przedłożone do Umowy odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz z Krajowego Rejestru Sądowego (stanowiące załącznik nr 1 do Umowy), pozostają aktualne na dzień zawarcia Umowy.

**§ 3.**

**Definicje**

W Umowie następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej. Słowa określające osoby lub strony obejmują także spółki i inne osoby prawne z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika co innego.

* + - 1. **Umowa** oznacza niniejszy akt Umowy, Rysunki (Dokumentacja projektowa), Specyfikacje, Wykazy, Ofertę i Załącznik do Oferty oraz inne dokumenty, które zostały włączone do Umowy.
			2. **Oferta** oznacza dokument tak zatytułowany, przedłożony przez Wykonawcę, obejmujący podpisaną ofertę Wykonawcy na Roboty.
			3. **Specyfikacja** oznacza dokument tak zatytułowany lub zapytanie ofertowe, włączony do Umowy oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Umową. Dokument ten specyfikuje Roboty.
			4. **Rysunki** oznaczają rysunki Robót, włączone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego Wykonawcy.
			5. **Dokumenty Ofertowe** oznaczają Ofertę i wszystkie inne dokumenty które Wykonawca dostarczył wraz z tą Ofertą, włączone do Umowy.
			6. **Załącznik do Oferty** oznacza wypełniony formularz tak zatytułowany, dołączony do Oferty i stanowiący jej część.
			7. **Aneks do Umowy** oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do Umowy, zgodnie z prawem zmiany uzgodnione i podpisane przez Strony. Aneks do Umowy wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.
			8. **Karta Gwarancyjna** oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca potwierdzi udzielnie gwarancji na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny.
			9. **Strona** oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu.
			10. **Zamawiający** oznacza stowarzyszenie **Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Collegium**, a także jego następców prawnych i cesjonariuszy. W Prawie Zamawiający występuje także pod nazwą „Inwestor”.
			11. **Wykonawca** oznacza osobę, wymienioną w Ofercie, wybranej przez Zamawiającego, jako wykonawca oraz jego prawnych następców.
			12. **Przedstawiciel Wykonawcy** oznacza osobę, wymienianą przez Wykonawcę w Umowie*,* działającą w imieniu Wykonawcy.
			13. **Personel Zamawiającego** oznacza Zamawiającego, oraz wszelkie inne osoby o którychZamawiający powiadomi Wykonawcę, *ż*e mają być traktowane jako Personel Zamawiającego.
			14. **Personel Wykonawcy** oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz cały personel zatrudniony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót.
			15. **Czas na Ukończenie** oznacza wskazaną w Załączniku do Oferty datę, do której winny zostać ukończone Roboty wraz z wszelkimi przedłużeniami.
			16. **dzień** oznacza dzień kalendarzowy, a **rok** oznacza 365 dni.
			17. **Harmonogram** oznacza załączony do Specyfikacji lub Umowy dokument, wskazujący oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania Robót.
			18. **Wynagrodzenie** oznacza kwotę podaną w Umowie należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.
			19. **Protokół konieczności** – oznacza dokument przygotowany przez Zamawiającego lub Wykonawcę zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź modyfikacji. Zmiany, które mają wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia wymagają dla swej ważności sporządzenia Aneksu do Umowy.
			20. **Sprzęt Wykonawcy** oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego, Urządzeń, Materiałów i innych przedmiotów, stanowiących Roboty Stałe lub do nich przeznaczonych.
			21. **Dostawy** oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe lub każde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót.
			22. **Materiały** oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami nie wymagającymi montażu.
			23. **Roboty Stale** oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Umowy.
			24. **Urządzenia** oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.
			25. **Roboty Tymczasowe** oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza Sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad.
			26. **Roboty** oznaczają Roboty Stałe oraz Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich według potrzeb.
			27. **Wykonanie Zastępcze** oznacza prace lub roboty wykonane przez wykonawców na zlecenie Zamawiającego oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.
			28. **Dokumenty Wykonawcy** oznaczają obliczenia, programy komputerowe, rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Umowy.
			29. **Teren Budowy** oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty State i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Umowie jako tworzące część Terenu Budowy.
			30. **Nieprzewidywalne** oznacza sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak również wszelkich innych informacji dostępnych profesjonalnemu przedsiębiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących profesjonalnego przedsiębiorstwa budowlanego, działającego z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego podejmowane działania.
			31. **Dziennik Budowy** oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa.
			32. **Projekt Budowlany** oznacza projekt wymagany przez Prawo jako warunek otrzymania pozwolenia na budowę.
			33. **Pozwolenie na Budowę** oznacza istniejącą, ostateczną w dniu zawarcia Umowy decyzję administracyjną pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu Starosty Powiatu Gryfińskiego do zgłoszenia w sprawie budowy;
			34. **Dodatkowe Pozwolenia** oznaczają wszelkie inne pozwolenia, licencje, opinie lub zatwierdzenia, z wyjątkiem Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia na Użytkowanie, wymagane dla właściwego i efektywnego wykonania, zakończenia Robót oraz usunięcia w nich wad, do uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca.

**§ 4.**

**Pierwszeństwo dokumentów**

* + - 1. Dokumenty stanowiące Umowę należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające się.
			W celu interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty, znajdujące się wyżej na następującej liście:
	1. niniejszy Akt Umowy;
	2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i odpowiedziami Zamawiającego z dnia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
	3. Harmonogram;
	4. Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty.
		+ 1. Zmiany do Umowy, jeżeli wystąpią będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które je modyfikują.
			2. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

**§ 5.**

**Przedmiot Umowy**

* + - 1. Przedmiotem Umowy jest pokrycie przez Wykonawcę deskami drewnianymi czterech kompletów platform o konstrukcji metalowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w tym zakresie polskimi i europejskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określony został w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

**§ 6.**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy zgodnie ze wszystkimi jej postanowieniami, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, terminowo, z najwyższą starannością – przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy uwzględnieniu warunków technicznych, norm i wszelkich innych uwarunkowań dotyczących prawidłowej, kompletnej i terminowej realizacji Umowy.
2. Wykonawca – mając na uwadze całokształt przedmiotu Umowy oraz jej cel
– w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest z własnej inicjatywy lub na polecenie Zamawiającego do podjęcia i wykonania także wszelkich innych czynności, które ze względu na charakter usług świadczonych przez Wykonawcę mogą okazać się konieczne dla zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, chociażby ich wykonanie nie było wyraźnie przewidziane w Umowie. Wykonawca ma obowiązek podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia kompletności wszelkiej dokumentacji dotyczącej Inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej jakości Inwestycji realizowanej przez Zamawiającego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną opinię zawierającą – w zależności od zagadnień wskazanych przez Zamawiającego – odpowiedzi na zadane pytania lub analizę danej problematyki ze wskazaniem proponowanych rozwiązań oraz uzasadnieniem.
4. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie informować Zamawiającego w formie pisemnej o jakichkolwiek ujawnionych trudnościach w realizacji Umowy lub Inwestycji, wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji.
5. Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac:
6. Personelowi Zamawiającego,
7. wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego; oraz
8. personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych,

którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem innych Robót nie objętych Umową.

1. Wykonawca zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie \_\_\_ dni od daty podpisania Umowy wszelkich zastrzeżeń i uwag do przekazanych: Rysunków, Specyfikacji i instrukcji. Zamawiający pozostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy zgłoszonych z przyczyn tkwiących w przekazanych: Rysunkach, Specyfikacji i instrukcjach w zakresie wykraczającym poza zgłoszenie opisane w zdaniu poprzednim.

**§ 7.**

**Obowiązki Zamawiającego**

* + 1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy.
		2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentów i informacji koniecznych do wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych Umową, a do których uzyskania Wykonawca nie jest zobowiązany.
		3. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw koniecznych do prawidłowego wykonania świadczeń objętych Umową.

**§ 8.**

**Terminy**

Wykonawca będzie świadczyć Roboty objęte Umową w terminie do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_ (czas na ukończenie)

**§ 9.**

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą następujące osoby:

1. ze strony Zamawiającego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ze strony Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail:

**§ 10.**

**Odbiór Robót**

* + - 1. Wykonane Roboty podlegać będą odbiorom (zwanym dalej „Odbiorami”).
			2. Wszystkie Odbiory muszą zostać potwierdzone stosownymi protokołami, podpisanymi przez obie Strony Umowy.
			3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
1. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu;
2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;
3. wyznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności;
4. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze;
5. wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z Umową, Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno–budowlanymi;
6. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych;
7. decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu odbioru, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu;
8. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze;
9. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.
	* + 1. Podpisany protokół Odbioru Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru - dzień ten stanowi datę Odbioru.
			2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio Robót.
			3. Zamawiając może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
10. ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
11. i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy, żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub żądać usunięcia stwierdzonych wad.

**§ 11.**

**Wynagrodzenie**

* + - 1. Za całkowite i prawidłowe wykonanie wszystkich zobowiązań objętych Umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			2. Ustalone Umową wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy zawarte
			w Umowie i obejmuje wszystkie zadania wynikające bezpośrednio i pośrednio
			z tego dokumentu. Wykonawca oświadcza, że powyższe wynagrodzenie uwzględnia koszt wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania wszystkich świadczeń objętych Umową i zostało skalkulowane na bazie gruntownej i pełnej wiedzy Wykonawcy o Inwestycji oraz wszelkich wymaganych standardach i przepisach oraz pokrywa wszelkie ryzyka Wykonawcy.
1. Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych pozostających następstwem sprawdzenia Rysunków, Specyfikacji i instrukcji,
2. Wykonawca nie wykona Robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy Materiałów i Urządzeń niezależnie od przyczyny;
3. zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). Sposób obliczenia kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący:
4. w przypadku zaniechania wykonania całego elementu Robót określonego w Harmonogramie nastąpi odliczenie wynagrodzenia za ten element zgodnie z wykazem cen od ogólnej wartości przedmiotu Umowy;
5. w przypadku zaniechania wykonania części Robót z danego elementu określonego w wykazie cen obliczenie wynagrodzenia za zaniechaną część tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku zaniechanych Robót do wartości całego elementu, następnie zostanie wyliczona wartość zaniechanych Robót i odliczona od wynagrodzenia za całość przedmiotu Umowy. W razie braku porozumienia Stron do wartości zaniechanych prac Zamawiający obliczy ich wartość na podstawie Oferty.

§ 12.

Warunki płatności

Strony postanawiają, że płatność wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur.

Strony postanawiają, że termin płatności faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Strony ustalają, że dokumenty rozliczeniowe to: podpisany przez strony protokół odbioru robót (bez zastrzeżeń).

Płatności będą przekazywane przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty, do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Do każdej wystawionej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zestawienia potwierdzonych płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców realizujących przedmiot Umowy lub odpowiednio oświadczenia Podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega wobec Podwykonawcy z płatnościami (zarówno wymagalnymi jak i niewymagalnymi) na dzień wystawienia faktury.

§13.

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy w wykonaniu przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w wysokości 100 tys. zł
3. Wykonawca utrzyma ważność polisy OC, przez cały czas trwania Umowy.

§ 14.

Kary umowne

* + - 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych na zasadach określonych poniżej:
1. za zwłokę w realizacji Robót. Kara taka będzie równa 0,5 % wartości umowy będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Protokole Odbioru. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszego punktu nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za zwłokę, tj. kwoty 5.000 złotych;
2. Kara umowna tytułem wypowiedzenia i/lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10.000 złotych.
	* + 1. Kary umowne przewidziane powyżej zostaną zapłacone w terminie 14 dni od daty doręczenie wezwania, przelewem na rachunek wskazany przez Stronę wzywająca do zapłacenia kary. Wezwanie do zapłaty musi wskazywać przyczynę wezwania do zapłaty kary umownej oraz numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność.
			2. Kary umowne, o których mowa powyżej, należne są niezależnie od istnienia ani od wysokości szkody poniesionej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
			3. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych naliczonych Wykonawcy z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 15.**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
	* 1. w przypadku zajścia okoliczności, która powodują, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach;
		2. w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
		3. w razie nie rozpoczęcia przez Wykonawcę Robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeżeli Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
		4. w razie przerwania realizacji Robót przez Wykonawcę bez powiadomienia Zamawiającego, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień;
		5. w innych przypadkach wskazanych w Umowie
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w Umowie.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Strona może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od wystąpienia jednej z okoliczności uzasadniającej odstąpienie, zgodnie z ust. 1 powyżej.
5. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
	2. Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;
	3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
	4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
7. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
8. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt. 3 powyżej;
9. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 a) powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę prac, które zostaną wycenione zgodnie z Harmonogramem, bez jakichkolwiek dodatkowych odszkodowań dla Wykonawcy. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze zrealizowanej części prac.

**§ 16.**

**Zmiany Umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące:

1. zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, sytuacji Nieprzewidywalnych, przez które, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak również wszelkich innych informacji dostępnych profesjonalnemu Wykonawcy z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących profesjonalnego Wykonawcy działającego z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego podejmowane działania;
2. zmiany wartości przedmiotu Umowy i terminu płatności, w przypadku:
3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w tym w przypadku zmiany stawki podatku VAT);
4. zmiany dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 20120, mających wpływ na realizację Umowy;
5. ograniczenia środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu Umowy.

**§ 17.**

**Dofinansowanie**

* + - 1. Zamawiający oświadcza, iż Umowa będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w wysokości 70% wartości umowy.
			2. Jeżeli z winy Wykonawcy (np. nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy) wartość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej ulegnie zmniejszeniu, Wykonawca pokryje w 100% wartości strat poniesionych przez Zamawiającego.
			3. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące projekt w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Wykonawca niezwłocznie odniesie się do wniesionych przez organy kontrolne uwag i usunie wskazane przez organy kontrolne wady i usterki (niewielkie wady) dotyczące przedmiotu Umowy, wymaganych dokumentów itd. leżących, zgodnie z Umową po stornie Wykonawcy.

**§ 18.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową, Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. Spory, które nie zostały polubownie rozwiązane mimo starań podjętych przez Strony, będzie rozstrzygał sąd powszechny – rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze uzgodnienia między Stronami i stanowi jedyne obowiązujące porozumienie.

**§ 19.**

**Liczba egzemplarzy**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

/Zamawiający/ /Wykonawca/

**Załączniki:**

1. Odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub z Krajowego Rejestru Sądowego **(Załączniki Nr 1)**;
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (**Załącznik Nr 2**);